| 岳攻指【2016】10号 |  |
| --- | --- |

关于全县扶贫小额信贷工作进展情况的

通  报

各乡镇脱贫攻坚指挥部：

按照指挥长意见，根据各乡镇评级授信报县审核及农商行提供的贷款发放情况，现将全县扶贫小额信贷工作进展情况通报如下：

一、总体情况。全县符合评级授信条件贫困户31495户，已报县审核评级授信12754户，授信额度2.035亿元，发放502户贷款338.07万元。评级授信工作进度较快的乡镇有菖蒲镇、姚河乡、温泉镇、黄尾镇、青天乡、包家乡、河图镇、来榜镇、五河镇，贷款发放进度较快的乡镇有菖蒲镇、莲云乡，对以上乡镇给予通报表扬；进度缓慢的乡镇有天堂镇、主簿镇、古坊乡，至今连一户评级授信表都未报县审核，给予通报批评。

二、存在问题。1、少数乡镇对评级授信对象审核把关不严，将非贫困户列为评级授信对象，部分乡镇评级授信少数对象虽是贫困户，但评级授信台账户主姓名、身份证号码与建档立卡信息不一致，未备注说明原因。2、评级授信表填写没有把握逻辑关系，劳动能力及人均收入情况前后不一致，信用等级及授信额度未根据得分进行评定。3、评级授信进度缓慢，绝大多数乡镇只报县审核了光伏扶贫项目的贫困户评级授信表，目前仍有18741户评级授信表未报县审核。4、通过评级授信的对象贷款发放进度缓慢。

三、有关要求。1、评级授信工作进度较快的乡镇要加快对已评级授信对象的贷款发放。2、进度缓慢的乡镇要认真梳理存在的问题，严格按照《岳西县创新发展扶贫小额信贷实施意见》，抓紧完成评级授信及贷款发放工作。3、扶贫小额信贷工作是实施精准扶贫，推进精准脱贫的重要举措，各乡镇要高度重视，加快工作进度，切实解决贫困户产业发展资金短缺问题，加快贫困户脱贫步伐。

附件：岳西县扶贫小额信贷情况通报表

岳西县脱贫攻坚指挥部

2016年2月19日